## Hoja1
Actividad |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1.- | Identificación de los problemas, oportunidades y objetivos.
2.- | Determinación de los requerimientos humanos de información.
3.- | Análisis de las necesidades del sistema.
4.- | Diseño del sistema recomendado.
5.- | Desarrollo y documentación del software.
6.- | Prueba y mantenimiento del sistema.
7.- | Implementación y evaluación del sistema.